## Gantt Chart
Camper (캠핑장 통합 예약 관리 사이트) (2023.03.20~2023.04.02)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 20
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 20
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 21
사용자(게스트, 호스트) 공통 모듈 구현
메인화면 (헤더, 풋터) | bar: 1주차 22
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 22
로그인, 로그아웃, 정보 수정 | bar: 1주차 23 to 1주차 24
캠핑장 리스트 검색 | bar: 1주차 26
캠핑장 상세페이지 보기 | bar: 1주차 25
캠핑장 리뷰 보기 | bar: 2주차 31
사용자 (게스트) 모드 구현
캠핑장 예약하기 | bar: 1주차 26 to 2주차 27
캠핑장 예약 현황 (대기, 완료, 체크아웃) | bar: 2주차 30
캠핑장 리뷰 작성, 수정, 삭제 | bar: 2주차 31
최근 본 캠핑장 | bar: 2주차 31
사용자 (호스트) 모드 구현
캠핑장/캠핑 사이트 등록, 삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 24
내 캠핑장 목록 | bar: 1주차 25
예약 리스트 (미수락, 수락) | bar: 2주차 28 to 2주차 29
예약 수락, 취소, 수정 | bar: 2주차 28 to 2주차 29
리뷰 댓글 작성, 수정, 삭제 | bar: 2주차 31
관리자 모드 구현
호스트 수락 | bar: 2주차 30
예약 취소, 수정 | bar: 2주차 30
리뷰 삭제 | bar: 2주차 31
캠핑장 삭제 | bar: 2주차 31
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 및 정리
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료